附件1

专项债券发行使用工作进展情况报告

（参考提纲）

一、工作机制及运转情况

二、基本情况

（一）2021年度专项债券发行使用情况。

包括发行的项目数量、金额，截止报告日债券支出进度情况，支出进度为零或仍未开工的项目情况等。

（二）2022年度专项债券工作进展情况。

1.需求申报情况。包括上级反馈情况等。

2.发行情况。包括已发行情况，支出进度，支出进度为零或仍未开工的项目等。

3.项目准备情况。包括清单内今年不准备发行的项目、年内拟发行的项目手续进展情况和预计达到发行条件的时间。

三、存在的问题及原因分析

（一）加快支出进度方面。对标支出完成时间节点要求，分析存在的问题及原因；项目支出进度为零或仍未开工的原因等。

（二）加快发行方面。对标发行完成时间节点要求，分析存在的问题、重点是项目成熟度不高的原因等。

四、采取的措施

对标目标任务和时间节点要求，已采取的措施和阶段性成效，下一步拟采取的措施及预期效果、问题项目处置计划等。

五、工作建议

附件2

任务清单表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券类型 | 发行进度要求 | 支出进度要求 | 时间节点 | 落实情况 | 情况说明 |
| 2021年发行的专项债券 |  | 5月底前全部支出完毕 | 5月31日前 |  |  |
| 2022年发行的专项债券 | 6月底前基本完成发行 |  | 6月30日前 |  |  |
|  | 8月底前基本完成使用 | 8月31日前 |  |  |