## 综合示范
商洛市2017年水利综合示范项目建设计划表
序号 | 项目名称 | 所在镇办 | 建设内容和规模 | 项目总投资（万元） | 建设期限 |  | 责任落实 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 开工日期 | 计划竣工日期 | 负责人 | 电话 | 联系人 | 电话
| 合计 |  |  | 56900
1 | 商州区蟒岭绿道水利综合项目 | 商州区北宽坪镇、夜村镇 | 新建拦水坝21座，拦砂坝4座，新修河堤5000米、排洪渠800米，打造滨河水域景观50000平方米，滨河景观带1200米，观景平台6个。埋设输水管道12800米，新修20立方米饮水蓄水池一座，新打机井两眼，新增节水灌溉面积500亩，清理河道6公里，新建北宽坪水街1200米等。 | 6800 | 2015.11 | 2017.12 | 王培贤 | 13991460758 | 王力 | 15191401050
2 | 洛南县禹平川水利综合示范项目 | 巡检、石坡 | 治理河道长12km，建设10万平方米水景观,生态长廊12km。 | 5000 | 2015.8 | 2017.12 | 郭大民 | 7323998 | 明惠龙 | 7382574
3 | 丹凤县丹江干流城区段综合治理工程 | 龙驹寨街道办 | 新建液压坝1座,建设生态堤岸5公里。 | 3100 | 2017.3 | 2017.12 | 李天德 | 13991430290 | 闫永吉 | 15029155508
4 | 商南县试马综合示范项目 | 试马镇 | ①新建堤防2km；②发展高效节水灌溉面积8000亩；③水土保持治理25km2；④莲鱼共养基地300亩；⑤水利设施配套产业路13km；⑥配套水利小品景观。 | 12000 | 2016.1 | 2017.12 | 魏功孝 | 13992468696 | 刘丹强 | 13891406652
5 | 山阳县法官镇秦岭原乡水利综合示范项目 | 法官镇 | 新修河堤1900米，潜坝5座，拦砂坝1座，治理水土流失面积10.36km2 ，建设内容坡改梯、水保林、经济林，生态修复等。 | 1500 | 2017.2 | 2017.10 | 吴景才 | 13991411888 | 虞华良 | 15829161808
6 | 镇安县云镇古街水体景观 | 云盖寺镇 | 景观坝体16座，亲水步道3200米 | 2500 | 2017.2 | 2017.8 | 程云燕 | 18991497078 | 刘文军 | 13991563230
7 | 柞水县西川水利风景区 | 下梁镇 | 新建河堤3公里，水景观坝20座，修建排洪渠3.2公里，核桃建园2000亩，白牡丹建园1000亩，改造提高基本农田1500亩，改造灌溉面积2000亩，生态造林10000亩，沟道路旁绿化景观树木15000株，改造道路20公里。 | 26000 | 2017.2月 | 2017.8 | 徐光亮 | 18991461666 | 樊成功 | 15619990626

## 前期
商洛市2018年水利项目前期工作计划表样
序号 | 项目名称 | 年度计划完成工作内容 | 项目规划投资（万元） | 责任单位 | 市局督办单位 | 备注

## 项目建设
附件：1
商洛市2018年水利项目建设计划表样
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 年度项目建设内容 | 年度计划投资（万元） |  | 责任单位 | 市局督办单位（科室） | 备注
|  |  |  | 投资 | 其中：中省
一 | 重点水库工程
二 | 防洪工程
1 | 丹江干流防洪工程
2 | 伊洛河防洪工程
3 | 中小河流项目
4 | 其它防洪工程
三 | 防汛抗旱工程
四 | 农田水利
五 | 城乡供水
六 | 水土保持治理
七 | 水生态环境治理
八 | 水利产业
九 | 水利风景区建设
十 | 病险水库除险加固及专项工程
1 | 病险水库除险加固项目
2 | 库区移民扶持扶助项目
3 | 其它